Утверждаю:

Председатель команды:                       Коблов Д.Ф.

«____»_____________2007г.

ПЛАН

работы со СМИ и общественностью

на июль – декабрь 2007 года

| №п/п | Мероприятие | Дата | Отметка о выполнении | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Встреча команды с Главой администрации и депутатским корпусом сельского поселения Новинское | 10.07.2007. |  | Коблов Д.ф. |
| 2. | Подготовка к созданию сайта | 10.07-20.08.2007 |  | Коблов Д.Ф. |
| 3. | Районный педагогический совет | 28.08.2007 |  | Управление образования |
| 4. | Школьный Педагогический совет | 30.08.2007 |  | Коблов Д.Ф. |
| 5. | Создание сайта | до 01.08.2007 |  | Коблов Д.Ф. Федотова Т.Н. |
| 6. | Родительские собрания | 03.09.-10.09.2007 |  | Коблов Д.Ф. |
| 7. | Детская школьная конференция по выборам в Управляющий Совет | 03.09.-11.09.2007 |  | Ермилова Т.Г. |
| 8. | Мониторинг ГОУ | 01.10.-30.10.2007 |  | Голицына Н.Е. |
| 9. | Подготовка публичного отчета | 01.11.-30.11.2007 |  | Коблов Д.Ф. Голицына Н.Е. |
| 10. | Публичный отчет, публикации, информация в СМИ и на сайтах. | 01.12.-30.12.2007 |  | Коблов Д.Ф. Голицына Н.Е. Федотова Т.Н. |